АДМИНИСТРАЦИЯ ЕКАТЕРИНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИДРИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.07.2022 С. Екатериновка № 30-п

О плане мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов на территории Екатерининского сельсовета к весенне- летнему пожароопасному периоду 2023 года

 С целью обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов на территории Екатерининского сельсовета в весенне- летний пожароопасный период 2023 года, во исполнение статей 19,21,25,26,30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на основании статьи 6 Устава Екатерининского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов на территории Екатерининского сельсовета к весенне- летнему пожароопасному периоду 2023 года (прилагается).

 4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой *.*

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования, обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Екатерининского сельсовета.

Глава администрации

Екатерининского сельсовета И.Г. Кузнецов

Утвержден постановлением главы

администрации Екатерининского

 сельсовета от 28.07.2022 № 30-п

**План мероприятий**

**по противопожарному обустройству населенных пунктов на территории Екатерининского сельсовета к весенне- летнему пожароопасному периоду 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срокипроведения | Ответственные | Отметка о выполнении |
| 1. | Проведение проверок наличия на усадьбах граждан первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря | до 30.09.2022  | администрация сельсовета |  |
| 2. | Провести скашивание растительности и уборку сухой травы на территории сельсовета и территорий прилегающих к усадьбам | до 17.10.2022 | администрация сельсовета,жители территории |  |
| 3. | Снос бесхозных домовладений непригодных для проживания | Одно строение до 30.10.2022 | администрация сельсовета |  |
| 4. | Провести очистку территории от мусора и горючих материалов, выявить и ликвидировать не санкционированные свалки | до 22.09.2022 | администрация сельсовета, предприятия, учреждения. |  |
| 5. | Ремонт и профилактическое обслуживание сетей противопожарного водопровода | до 15.10.2022 | администрация сельсовета |  |
| 6. | Обследование и проверка противопожарного состояния объектов жилого назначения | Август, сентябрь- октябрь | администрация сельсовета |  |
| 7. | Создать необходимый запас горюче- смазочных материалов и противопожарного- технического вооружения для ликвидации пожаров | до 28.12.2022 | администрация сельсовета |  |
| 8. | Уведомление граждан, проживающих на территории сельсовета о запрете выжигания сухой травы в лесах, на полях, прилегающих территориях домов, разведения костров, сжигания мусора на свалке путем вручения памяток, обнародования информации на информационных стендах | с 01.09.2022 по 20.10.2022 | администрация сельсовета, ПЧ-143, руководители учреждений, предприятий |  |
| 9. | Создание и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов | до 15.10.2022по необходимости | администрация сельсовета по согласованию с пожарной инспекцией |  |
| 10. | Провести проверку бесхозяйных строений, указателей улиц, номеров домов и принять меры к восстановлению отсутствующих указателей | до 30.12.2022 | администрация сельсовета |  |
| 11 | Предварительное согласование с физ. Лицами и предпринимателями о заключении договоров предоставления техники на пожароопасный период 2023 года | до 30.12.2022 | администрация сельсовета |  |